# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH AGILE (AGILE OPERATING PLAN)

Dự án: Nâng cấp Hệ thống Quản lý Bán hàng Đa kênh GreenMart
Thời gian: 6 tuần đầu tiên
Đội ngũ thực hiện: Long, Hoa, An, Bình, Chi, Dung

# 1. LÝ DO CHỌN AGILE THAY VÌ WATERFALL

## 1.1. Bất cập của mô hình Waterfall đối với dự án GreenMart

- Chốt cứng yêu cầu từ đầu: Waterfall yêu cầu xác định toàn bộ yêu cầu chi tiết ngay trước khi làm. Với mô hình chuỗi 30 siêu thị đang mở rộng sang bán hàng đa kênh, hành vi khách hàng và quy trình vận hành thay đổi liên tục, làm cho các yêu cầu ban đầu nhanh chóng bị lạc hậu.

- Phát hiện lỗi và sai lệch muộn: Khách hàng GreenMart chỉ được kiểm tra sản phẩm một lần ở cuối chu kỳ. Khi nhu cầu thực tế thay đổi hoặc quy trình tại siêu thị không khớp với phần mềm, đội ngũ chỉ phát hiện ra ở giai đoạn bàn giao, dẫn đến việc phải đập đi làm lại (rework) tốn rất nhiều thời gian và chi phí.

- Chi phí thay đổi quá lớn: Mọi thay đổi đều đòi hỏi quy trình phê duyệt phức tạp, làm đóng băng sự sáng tạo và phản ứng chậm trước sự cạnh tranh thị trường.

## 1.2. Tinh thần Agile khắc phục khó khăn

- Phát triển theo chu kỳ ngắn (Iterative & Incremental): Chia nhỏ dự án thành các Sprint ngắn, bàn giao phần mềm chạy được liên tục sau mỗi 1-2 tuần.

- Tương tác và phản hồi liên tục: Nhận phản hồi thực tế từ GreenMart sau mỗi chu kỳ, phát hiện sai lệch ngay lập tức để điều chỉnh.

- Chấp nhận và quản lý sự thay đổi: Coi sự thay đổi yêu cầu là cơ hội mang lại gia tăng giá trị cho khách hàng thay vì là rủi ro cần ngăn cấm.

## 1.3. Kết luận

Dự án GreenMart mang tính chất chuyển đổi số đa kênh năng động, quy trình nghiệp vụ thực tế có độ phức tạp cao và dễ biến động. Việc áp dụng Agile/Scrum giúp tối ưu hóa giá trị bàn giao, giảm thiểu rủi ro làm sai yêu cầu và giúp GreenMart nhanh chóng thích ứng với thị trường.

# 2. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC THEO 4 GIÁ TRỊ AGILE

Dựa trên 4 thói quen chưa phù hợp của đội, Kế hoạch vận hành đề xuất chuyển đổi như sau:

| Thói quen hiện tại | Giá trị Agile bị đi ngược | Cách làm mới đề xuất |
| --- | --- | --- |
| 1. Chỉ trao đổi qua bình luận trên phần mềm, ít họp trực tiếp | Cá nhân và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ | Tổ chức họp Daily Scrum (15 phút/ngày) trực tiếp/online video. Khuyến khích trao đổi nhanh trực tiếp khi gặp vướng mắc thay vì chờ đợi phản hồi comment. |
| 2. Viết tài liệu đặc tả chi tiết trước, chỉ demo sản phẩm 1 lần ở cuối | Sản phẩm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ | Tập trung hoàn thiện các tính năng có thể chạy được (Potentially Shippable Increment). Tổ chức Demo/Sprint Review cuối mỗi Sprint để khách hàng dùng thử sản phẩm thực tế. |
| 3. Bắt tính phí và chờ 2 tuần phê duyệt khi khách đổi yêu cầu | Hợp tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng | Đưa yêu cầu mới của GreenMart vào Product Backlog, cùng Product Owner xem xét ưu tiên và điều chỉnh ở Sprint tiếp theo mà không tính phí thủ tục hay bắt chờ quy trình phê duyệt hành chính. |
| 4. Khi thực tế khác kế hoạch, vẫn làm đúng theo kế hoạch ban đầu | Phản ứng với sự thay đổi hơn là bám theo kế hoạch | Đánh giá và cập nhật kế hoạch ở mỗi Sprint (Sprint Planning & Retrospective). Linh hoạt điều chỉnh mục tiêu và backlog khi nhận thấy thực tế kinh doanh của GreenMart có sự thay đổi. |

# 3. KHUNG SCRUM CHO DỰ ÁN

## 3.1. Độ dài Sprint cố định

- Lựa chọn: 2 tuần / Sprint (Tổng cộng 3 Sprints trong 6 tuần đầu).

- Lý do lựa chọn gắn với 3 trụ cột Scrum:

  - Minh bạch (Transparency): Khoảng thời gian 2 tuần đủ ngắn để mọi thành viên và phía GreenMart nắm rõ công việc đang làm, trạng thái tiến độ và các rào cản thông qua Kanban board và Daily Scrum.

  - Thanh tra (Inspection): Cứ sau 2 tuần, GreenMart cùng team sẽ kiểm tra trực tiếp sản phẩm tăng trưởng (Increment) và tiến độ đạt mục tiêu.

  - Thích nghi (Adaptation): Nếu có sự thay đổi về ưu tiên nghiệp vụ bán hàng đa kênh, team có thể điều chỉnh ngay ở Sprint kế tiếp (không bao giờ phải chờ quá 2 tuần).

## 3.2. Lý do chọn Scrum thay vì tiếp tục làm Waterfall

Scrum cung cấp một khung làm việc rõ ràng với các vai trò, sự kiện và artifacts định hình tính kỷ luật, giúp chuyển đổi đội ngũ từ cách làm việc thụ động theo kế hoạch cứng nhắc sang chủ động bàn giao giá trị thực sự cho GreenMart.

# 4. PHÂN VAI TRONG SCRUM TEAM

Sĩ số đội ngũ: 6 thành viên (Long, Hoa, An, Bình, Chi, Dung).

## 4.1. Phân công vai trò

- Product Owner (PO): Long

  - Được quyền quyết định: Thứ tự ưu tiên của các hạng mục trong Product Backlog; Tiêu chuẩn nghiệm thu (Acceptance Criteria); Xác nhận hạng mục đã "Done" hay chưa; Định hướng mục tiêu sản phẩm cho GreenMart.

  - Không được quyền quyết định: Cách thức kỹ thuật để lập trình tính năng; Phân chia công việc chi tiết cho từng lập trình viên; Ép đội phát triển cam kết khối lượng công việc vượt quá năng lực trong Sprint.

- Scrum Master (SM): Hoa

  - Được quyền quyết định: Quyết định việc tuân thủ quy trình Scrum; Cách thức tổ chức các sự kiện Scrum; Khai thông rào cản (impediments) cho team; Huấn luyện đội ngũ áp dụng Agile/Scrum.

  - Không được quyền quyết định: Ưu tiên công việc kinh doanh; Đánh giá hiệu suất kỹ thuật cá nhân để phạt/thưởng; Phán quyết tính năng đúng hay sai về mặt nghiệp vụ kinh doanh.

- Development Team: An, Bình, Chi (Developers) & Dung (Tester)

  - Được quyền quyết định: Giải pháp kỹ thuật, kiến trúc phần mềm; Ước lượng điểm nỗ lực (Story Points); Cách thức tự tổ chức công việc để hoàn thành Sprint Goal.

  - Không được quyền quyết định: Tự ý đổi thứ tự ưu tiên nghiệp vụ trong Product Backlog; Tự ý hủy bỏ hoặc thêm mới phạm vi yêu cầu kinh doanh mà không qua PO.

# 5. ARTIFACTS & LỊCH SỰ KIỆN

## 5.1. Product Backlog

## PBI-01: Quản lý danh mục sản phẩm & tồn kho đồng bộ 30 siêu thị (Độ ưu tiên: Cao nhất - Nền tảng)

- PBI-02: Tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục và siêu thị gần nhất (Độ ưu tiên: Cao)

- PBI-03: Giỏ hàng & Đặt hàng online (Độ ưu tiên: Cao)

- PBI-04: Tích hợp Cổng thanh toán trực tuyến (VNPAY/Momo/Thẻ) (Độ ưu tiên: Trung bình)

- PBI-05: Quản lý trạng thái đơn hàng & Phân công giao hàng từ siêu thị gần nhất (Độ ưu tiên: Trung bình)

- PBI-06: Báo cáo doanh thu bán hàng đa kênh theo thời gian thực (Độ ưu tiên: Thấp)

## 5.2. Sprint Backlog & Mục tiêu Sprint 1

- Mục tiêu Sprint 1 (Sprint Goal): "Cho phép khách hàng tìm kiếm sản phẩm và xem tồn kho chính xác của chuỗi siêu thị GreenMart trên nền tảng online."

- Sprint Backlog (Sprint 1):

  - PBI-01: Quản lý danh mục sản phẩm & tồn kho đồng bộ 30 siêu thị.

  - PBI-02: Tìm kiếm sản phẩm theo tên, danh mục và siêu thị gần nhất.

## 5.3. Increment mong đợi cuối Sprint 1

Một phiên bản phần mềm chạy được (chế độ Demo/Staging) cho phép người dùng truy cập giao diện web/app, gõ tìm kiếm sản phẩm (ví dụ: "Sữa tươi"), hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm kèm theo số lượng tồn kho chính xác tại từng siêu thị GreenMart.

## 5.4. Lịch 5 sự kiện Scrum trong Sprint (Chu kỳ 2 tuần)

- Sprint Planning (Lập kế hoạch Sprint):

  - Thời điểm: Đầu Sprint 1 (Sáng Thứ Hai đầu tuần 1, thời lượng 2-4 giờ).

  - Mục đích: PO đưa ra ưu tiên, team cùng thảo luận chọn Sprint Backlog và chốt Sprint Goal.

- Daily Scrum (Họp hằng ngày):

  - Thời điểm: 9:00 - 9:15 sáng mỗi ngày làm việc (15 phút).

  - Mục đích: Đồng bộ công việc (Hôm qua làm gì? Hôm nay làm gì? Có vướng mắc gì không?).

- Backlog Refinement (Làm mịn Backlog):

  - Thời điểm: Giữa Sprint (Chiều Thứ Tư tuần 2, khoảng 1-2 giờ).

  - Mục đích: Làm rõ yêu cầu, chia nhỏ và ước lượng các PBI cho Sprint tiếp theo.

- Sprint Review (Sơ kết Sprint):

  - Thời điểm: Cuối Sprint (Chiều Thứ Sáu tuần 2, khoảng 1-2 giờ).

  - Mục đích: Demo Increment chạy được cho khách hàng GreenMart, nhận phản hồi đóng góp.

- Sprint Retrospective (Cải tiến Sprint):

  - Thời điểm: Ngay sau Sprint Review (Cuối ngày Thứ Sáu tuần 2, khoảng 1 giờ).

  - Mục đích: Đánh giá cách làm việc của team (Điều gì tốt? Điều gì cần cải tiến trong Sprint sau?).

# 6. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG THAY ĐỔI

## 6.1. Tình huống 1: Giữa Sprint, khách GreenMart muốn đổi ưu tiên làm tính năng "Đặt hàng online" trước

- Cách xử lý:

  - Giữ nguyên Sprint hiện tại: Tuân thủ nguyên tắc không thay đổi mục tiêu Sprint (Sprint Goal) đang chạy để tránh làm gián đoạn công việc của An, Bình, Chi, Dung.

  - PO làm việc với khách hàng: Long (PO) lắng nghe và ghi nhận yêu cầu tính năng "Đặt hàng online", đưa hạng mục này lên đầu Product Backlog cho Sprint kế tiếp (Sprint 2).

  - Trường hợp ngoại lệ: Chỉ khi tính năng mới làm cho Sprint Goal hiện tại hoàn toàn vô nghĩa, PO mới có quyền quyết định Hủy Sprint (Cancel Sprint) để lập kế hoạch lại từ đầu (tuy nhiên trường hợp này rất hiếm và hạn chế).

## 6.2. Tình huống 2: Đến buổi Sprint Review, một tính năng vẫn chưa hoàn thành

- Cách xử lý:

  - Tuân thủ Tiêu chuẩn Hoàn thành (Definition of Done - DoD): Nếu tính năng chưa đạt DoD (chưa test xong, còn lỗi nghiêm trọng...), tuyệt đối KHÔNG demo tính năng dở dang đó như một sản phẩm đã hoàn thành, và KHÔNG tính điểm/sản lượng cho tính năng này ở Sprint 1.

  - Minh bạch với khách hàng: Tại buổi Sprint Review, Long (PO) và team báo cáo rõ ràng trạng thái tính năng chưa "Done" và nguyên nhân.

  - Đưa trở lại Product Backlog: Hạng mục chưa xong được trả lại Product Backlog, PO cùng team đánh giá lại khối lượng còn lại và xếp ưu tiên cho Sprint 2.

  - Rút kinh nghiệm tại Retrospective: Trong buổi Retrospective sau đó, team sẽ phân tích lý do vì sao chưa xong (do ước lượng sai, bị vướng blocker, hay thiếu test) để cải tiến cho Sprint 2.